## Arkusz1
Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Sulejowie Nr XXXVI/300/2006.
z dnia 29 czerwca 2006r.
Tab. 7 WYDATKI NA INWESTYCJE DO WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY SULEJÓW NA LATA 2006 - 2010 / w złotych /
L.p. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej zadanie | Okres realizacji | Nakłady ogółem | Wielkość nakładów zrealizowanych do końca 2005 roku |  | Żródła finansowania zadania w kolejnych latach |  | wartość do realizacji w 2006 roku | wartość do realizacji w 2007 roku | wartość do realizacji w 2008 roku | wartość do realizacji w 2009 roku | wartość do realizacji w 2010 roku | wartość do realizacji w i po 2011 roku |  | Uwagi
[5 empty] | Ogółem | Budżet Gminy | Środki z budżetu Gminy | Inne | Budżet Gminy | Budżet Gminy | Budżet Gminy | Budżet Gminy | Budżet Gminy | Budżet Gminy
[6 empty] | Inne |  |  | inne | inne | inne | inne | inne | inne
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie | Urząd Miejski | 2004 - 2011 | 2246000 | 129000 | 129000 | 1073500 | 1043500 | 30000 | 10000 | 15000 | 60000 | 50000 | 908500 |  | Budżet Gminy -50% | 2246000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 10000 | 15000 | 60000 | 50000 | 908500 |  | Fundusze Unijne - 50%
2 | Przebudowa drogi Witów Kolonia - Kałek położenie nawierzchni bitumicznej | Urząd Miejski | 2004 - 2006 | 2073000 | 1248200 | 1248200 | 824800 | 0 | 824800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy- 100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0 %
3 | Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006-2007 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 10000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy 100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0%
4 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami | Urząd Miejski | 2005 - 2009 | 6000000 | 50000 | 50000 | 1487500 | 4462500 | 37500 | 162500 | 325000 | 962500 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy -25% | 6000000
[6 empty] | 0 |  |  | 112500 | 487500 | 975000 | 2887500 | 0 | 0 |  | Fundusze Unijne -75 %
5 | Dokończenie modernizacji ulicy Jesionowej w Poniatowie | Urząd Miejski | 2006-2009 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 25000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy -100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0 %
6 | Przebudowa części ul. K. Sprawiedliwego w Sulejowie | Urząd Miejski | 2007-2009 | 437500 | 0 | 0 | 437500 | 0 | 0 | 25000 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 |  | Budżet Gminy -100% | 437500
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
7 | Przebudowa ul. Zielonej we Włodzimierzowie | Urząd Miejski | 2006-2007 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 10000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy -100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0 %
8 | Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie | Urząd Miejski | 2007-2010 | 1015000 | 0 | 0 | 1015000 | 0 | 0 | 25000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 |  | Budżet Gminy -100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fundusze Unijne 0 %
9 | Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006-2011 | 1513000 | 0 | 0 | 1513000 | 0 | 25000 | 297500 | 297500 | 297500 |  |  | 595000 | Budżet Gminy -25%
[6 empty] | 0 |  |  | 25000 | 0 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 |  | Budżet Gminy 100%
10 | Budowa zbiornika odparowującego z odprowadzeniem wód opadowych z osiedla Podklasztorze w Sulejowie | Urząd Miejski | 2005-2006 | 150000 | 15000 | 15000 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy -50%
[6 empty] | 0 |  |  | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WFOŚiGW -50 %
11 | Uszczelnianie istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulejowie | Urząd Miejski | 2005 - 2009 | 5148000 | 98000 | 98000 | 2525000 | 2525000 | 180000 | 83000 | 83000 | 84000 | 100000 | 1995000 |  | Budżet Gminy - 50 % | 5148000
[6 empty] | 0 |  |  | 180000 | 83000 | 83000 | 84000 | 100000 | 1995000 |  | WFOŚiGW - 50 %
12 | Budowa pompowni wodociągowej w Przygłowie | Urząd Miejski | 2005-2006 | 164000 | 12000 | 12000 | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 50 % | ``
[6 empty] | 0 |  |  | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW 50%
13 | Przebudowa ulicy Wł. Łokietka i Mauretańskiej w Sulejowie | Urząd Miejski | 2005 - 2007 | 1033000 | 20000 | 20000 | 759750 | 253250 | 262500 | 497250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy-75% | 1033000
[6 empty] | 0 |  |  | 87500 | 165750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW -25 %
14 | Dokończenie przebudowy ulicy Przedszkolnej w Poniatowie | Urząd Miejski | 2005 - 2006 | 149000 | 9000 | 9000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy-100%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0%
15 | Przebudowa ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie | Urząd Miejski | 2005-2006 | 147000 | 7000 | 7000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fundusze Unijne 0%
16 | Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie | Urząd Miejski | 2006 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne 0%
17 | Termomodernizacja i budowa dojścia do budynku wraz z budową ogrodzenia frontowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie | Urząd Miejski | 2005 - 2006 | 730000 | 250000 | 250000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 50 % | 730000
[6 empty] | 0 |  |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW -50 %
18 | Przebudowa drogi gminnej w Witowie | Urząd Miejski | 2004 - 2006 | 473000 | 261000 | 261000 | 212000 | 0 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 % | 473000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
19 | Przebudowa ulicy Rolniczej w Uszczynie | Urząd Miejski | 2004 - 2006 | 436403 | 244203 | 244203 | 192200 | 0 | 192200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
20 | Przebudowa drogi gminnej w Zalesicach | Urząd Miejski | 2004 - 2006 | 526600 | 235800 | 235800 | 290800 | 0 | 290800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
21 | Modernizacja uliczek przed blokami komunalnymi w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy 100% Fundusze Unijne 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
22 | Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - Barkowice, Barkowice Mokre, Kłudzice | Urząd Miejski | 2006 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0%
23 | Przebudowa części ul. Nadpilicznej w Sulejowie | Urząd Miejski | 20062007 | 522000 | 0 | 0 | 522000 | 0 | 400000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0%
24 | Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Miejski | 2006 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0%
25 | Modernizacja ul. Poprzecznej w Przygłowie | Urząd Miejski | 2007 - 2009 | 215000 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 15000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0%
26 | Dokończenie modernizacji ul. Rudnickiego w Sulejowie | Urząd Miejski | 2005 - 2007 | 998000 | 18000 | 18000 | 784000 | 196000 | 520000 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 80 % | 998000
[6 empty] | 0 |  |  | 130000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW -20 %
27 | Modernizacja drogi Witów Kol. - Przygłów | Urząd Miejski | 2005 - 2012 | 2100000 | 25000 | 25000 | 518750 | 1556250 | 0 | 50000 | 50000 | 118750 | 125000 | 175000 |  | Budżet Gminy - 25 % | 2100000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 150000 | 150000 | 356250 | 375000 | 525000 |  | Fundusze Unijne - 75 %
28 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kulturalnego w Sulejowie ul. Szkolna 2 | Urząd Miejski | 2004 - 2011 | 8005000 | 5000 | 5000 | 2000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 1955000 |  | Budżet Gminy - 25 % | 8005000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 5865000 |  | Fundusze Unijne - 75 %
29 | Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach | Urząd Miejski | 2005 - 2011 | 302000 | 15000 | 15000 | 287000 | 0 | 37000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
30 | Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie | Urząd Miejski | 2008 - 2009 | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 25 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -75 %
31 | Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z modernizacją pozostałych | Urząd Miejski | 2009-2010 | 300000 | 0 | 0 | 75000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 |  | Budżet Gminy - 25 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 150000 | 0 |  | Fundusze Unijne -75 %
32 | Modernizacja drogi Łazy Dąbrowa - Łazy Duże | Urząd Miejski | 2007 | 225000 | 0 | 0 | 56250 | 168750 | 0 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 25 % | 225000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne - 75 %
33 | Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej nr 742 | Urząd Miejski | 2007 -2010 | 315000 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 15000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne - 0 %
34 | Odwodnienie ulicy Tolpolowej w Przygłowie | Urząd Miejski | 2004-2007 | 53000 | 13000 | 13000 | 20000 | 20000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy 50% | 53000
Fundusze Unijne -75 %
[6 empty] | 19000 |  |  | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budżet Gminy - 70 %
[6 empty] | 0 |  |  | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW-50%
35 | Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie | Urząd Miejski | 2009 - 2010 | 215000 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 90000 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
26 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
27 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
28 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
29 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
30 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
31 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
32 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
33 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
34 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
35 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
36 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
37 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
38 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
39 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
40 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
41 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
42 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
43 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
44 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
45 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
46 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
47 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
48 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
49 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
50 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
51 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
52 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
53 |  | Urząd Miejski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
36 | Pomoc przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Piotrkowie Tryb. | Urząd Miejski | 2006-2011 | 88000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
37 | Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim | Urząd Miejski | 2006 | 101000 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
38 | Pomoc finansowa w zakupie samochodu specjalnego dla Komisariatu Policji w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
39 | Utworzenie boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn | Urząd Miejski | 2006 | 104000 | 0 | 0 | 36000 | 68000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 35 %
[6 empty] | 0 |  |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -65 % | 0.34615
40 | Podjazd dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
41 | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Poniatowie | Urząd Miejski | 2006 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
42 | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Przygłowie | Urząd Miejski | 2006 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
43 | Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
44 | Zakup stanowiska komputerowego dla Przedszkola Samorządowego w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
45 | Zakup stanowiska komputerowego dla Gimnazjum w Przygłowie | Urząd Miejski | 2006 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
46 | Zakup środków trwałych na pierwsze wyposażenie Biura Obsługi Jednostek Oświatowych | Urząd Miejski | 2006 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
47 | Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w MOPS-ie | Urząd Miejski | 2006 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
48 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Miejski | 2006 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
49 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006 | 40000 | 0 | 0 | 25720 | 14280 | 25720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 65 %
[6 empty] | 0 |  |  | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WFOŚiGW 35% | 0.357
50 | Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie | Urząd Miejski | 2006-2009 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
51 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2006 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fundusze Unijne -0 %
52 | Zakup wypażarki dla świetlicy szkolnej w Przygłowie | Urząd Miejski | 2006 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Fundusze Unijne -0 %
53 | Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola | Urząd Miejski | 2006 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 3000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
54 | Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury | Urząd Miejski | 2006-2011 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 1800000 |  | Budżet Gminy - 100 %
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fundusze Unijne -0 %
RAZEM |  |  |  | 39596303 | 2655203 | 2655203 | 19875070 | 17066030 | 4843820 | 1839000 | 1757500 | 2654750 | 1524500 | 7255500 | 0 | Budżet Gminy
[6 empty] | 0 |  |  | 990780 | 1136000 | 1298000 | 3537750 | 810000 | 9293500 | 0 | Inne finansowanie
[7 empty] | 39596303 |  | 5834600 | 2975000 | 3055500 | 6192500 | 2334500 | 16549000 | 0 | 36941100
39596303